## CONTROL
(8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
2014 | 800 | 2.8.1 | 1 | Cumplir con lo establecido en artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y el artículo primero del Decreto 101 de 2010. | Despacho, Apoyo a la Supervisión, Planeación, Jurídica FDLT | 2014-08-08 | 2014-12-31 | Cerrada
2014 | 800 | 2.9.1 | 1 | 1. Revisar las acciones pertinentes para la respectiva actualización contable y juridica de los expedientes relacuionados en el informe. 2. Elaborar un Plan de Gestión de Cartera, con el acompañamiento de la SHD | Contabilidad, Oficinas Asesoras de Obras y Juridica, Ejecuciones Fiscales | 2014-08-08 | 2014-12-31 | Cerrada
2014 | 800 | 2.9.4 | 1 | 1. Revisar las acciones pertinentes en cada aréa para la respectiva actualización contable en el Sistema SI CAPITAL y SICO de los expedientes relacionados en el informe. | Contabilidad, Oficinas Asesoras de Obras y Juridica, Ejecuciones Fiscales | 2014-08-08 | 2014-12-31 | Cerrada
2014 | 800 | 2.1.4 | 1 | 1. Proyectar oficio dirigido a la SDIS solicitando se adelanten las gestiones tendiendes al cobro tendiente a recuperar la suma impuesta en la multa a prorrata de lo que corresponde al FDLT. | Despacho, Apoyo a la Supervisión, Planeación, Jurídica FDLT- Calidad. | 2014-10-17 | 2014-12-31 | Cerrada
2014 | 800 | 2.5 | 1 | 1. Requerir a la interventoría y al apoyo de la supervisión designados para este convenio, los informes correspondientes que soportan la aprobación de pagos para ADIFCOL, en laque indiquen los datos relacionados con el personal a quien se le efectuaron los pagos correspondientes ( direcciones, telefonos, correos electrónicos, periodos a que corresponde el pago). 2. Requerir al apoyo a la supervisión y a la interventoria la verificación de los documentos que soportan el expediente del convenio c | Despacho, Apoyo a la Supervisión, Planeación, Jurídica FDLT- Calidad. | 2014-10-17 | 2014-12-31 | Cerrada
2014 | 800 | 2.1 | 1 | 1. Exigir al apoyo a la supervisión un informe en el que se registre de manera clara, precisa y veraz, la descripción,la cantidad, especificaciones y calidades de los bienes que no aparecen como indica el ente de control ingresados al almacen. 2. Requerir a las áreas de Almacen e inventarios y contabilidad, se sirvan elaborar informe semestral donde se verifique el ingreso y registro de los bienes correspondientes a los contratos y/o convenios pactados por el FDLT de las vigencias 2012-2014. 3, | Despacho, Coordinación administrativa y financiera, Calidad, | 2014-12-15 | 2015-07-31 | Cerrada
2014 | 800 | 2.2 | 1 | 1. Requerir al FDLT adelantar la revisión y actualización del expediente contentivo del convenio de asociación N° 150 de 2013, con el fin de contar con información veraz de la ejecución del convenio en mención. 2. Requerir al equipo interventor del convenio informe el estado actual del convenio en mención, aporte los documentos soporte de la ejecución del mismo. | Despacho e interventoría. | 2014-12-15 | 2015-07-31 | Cerrada
2014 | 800 | 2.3.2 | 1 | 1. Requerir al FDLT adelantar la revisión y actualización de la información contractual cargada al aplicativo SIVICOF, con el fin de mitigar posibles riesgos de cargue de información inexacta. | Despacho e interventoría. | 2014-12-15 | 2015-07-31 | Cerrada
2014 | 800 | 2.4.1 | 1 | 1. Realizar dos (2) mesas de trabajo entre la Coordinación Administrativa y Financiera, la Oficina de Jurídica, el área de presupuesto, el área de contabilidad y los supervisores e interventores de los contratos y/o convenios suscritos por el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, con el fin de fijar compromisos y cronogramas para el PAC de la vigencia 2015. | Despacho Alcaldía Local. FDLT. Contabilidad, Presupuesto, Oficina Jurídica, Planeación, Coordinación | 2014-12-15 | 2015-12-29 | Cerrada
2014 | 800 | 2.5.1 | 1 | 1. Realizar dos (2) mesas de trabajo entre la Oficina de Planeación, la Coordinación Administrativa y Financiera, la Oficina de Jurídica, el área de presupuesto, el área de contabilidad y los supervisores e interventores de los contratos y/o convenios suscritos por el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, con el fin de fijar compromisos y cronogramas para el PAC de la vigencia 2015. | Despacho Alcaldía Local. FDLT. Contabilidad, Presupuesto, Oficina Jurídica, Coordinación Administrat | 2014-12-15 | 2015-12-29 | Cerrada
2014 | 800 | 2.7.1 | 1 | 1. Realizar al menos dos (2) sesiones del Comite Operativo Contable con el fin de determinar plan de acción, para depuración de cartera y conciliación de multas. | Despacho Alcaldía Local. FDLT. Contabilidad, Presupuesto, Oficina Jurídica, Coordinación Normativa y | 2014-12-15 | 2015-12-29 | Cerrada