## 2024
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR | COMPROMISOS/AVANCE
253 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 129 | 3.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y, POR ADJUDICAR EL CONTRATO VULNERANDO EL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA | POR ADJUDICAR EL CONTRATO VULNERANDO EL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA. | INCLUIR TODAS LAS MODIFICACIONES QUE CONSTITUYAN CAUSALES DE RECHAZO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y FORMULARIOS ECONÓMICOS, ASEGURANDO QUE HAYA CLARIDAD DESDE EL INICIO DE LA FORMULACIÓN HASTA SU ADJUDICACIÓN, EVITANDO MALENTENDIDOS Y ASEGURANDO UNA APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN. | CAUSALES DE RECHAZO REVISADAS Y CLARIFICADAS. | (NÚMERO DE CAUSALES REVISADAS / TOTAL DE CAUSALES REVISADAS) X 100 | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2024-11-01 | 2025-09-15 |  | ABIERTA | COMPLETADO
265 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.2.1.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL A LOS REPORTES EMITIDOS POR EL APLICATIVO CONTABLE AL EMITIRSE EL “ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA” CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023, ENCONTRARSE COMO INCONSISTENCIA QUE EL VALOR DE LA CUENTA 2701 POR VALOR DE $9.982.033 NO APARECE EN ESTE ESTADO FINANCIERO VS. EL LIBRO MAYOR QUE SÍ REPORTA ESTE VALOR. | FALTA DE CONTROL A LOS REPORTES EMITIDOS POR EL APLICATIVO CONTABLE AL EMITIRSE EL “ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA” CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023, ENCONTRARSE COMO INCONSISTENCIA QUE EL VALOR DE LA CUENTA 2701 POR VALOR DE $9.982.033 NO APARECE EN ESTE ESTADO FINANCIERO VS. EL LIBRO MAYOR QUE SÍ REPORTA ESTE VALOR. | REALIZAR UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA DE LOS REPORTES GENERADOS POR EL APLICATIVO CONTABLE PARA IDENTIFICAR Y CORREGIR DIFERENCIAS QUE SE PRESENTEN. | REVISIÓN DE LOS REPORTES EMITIDOS POR EL SICAPITAL | (NÚMERO REPORTES GENERADOS / NÚMERO REPORTES REVISADOS) *100 | 1 | CONTABILIDAD | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
266 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.2.1.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL RETIRO DE ELEMENTOS DE SUS INVENTARIOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL, SIN QUE SE FIRMEN LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE SALIDA POR QUIEN RECIBE LOS ELEMENTOS Y OTROS EGRESOS CON DESTINO A OTROS ENTES Y ENTIDADES, SIN QUE SE HAYA FORMALIZADO LA ENTREGA DEFINITIVA DE ESTOS BIENES. | RETIRO DE ELEMENTOS DE SUS INVENTARIOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL, SIN QUE SE FIRMEN LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE SALIDA POR QUIEN RECIBE LOS ELEMENTOS Y OTROS EGRESOS CON DESTINO A OTROS ENTES Y ENTIDADES, SIN QUE SE HAYA FORMALIZADO LA ENTREGA DEFINITIVA DE ESTOS BIENES. | VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS A LAS DIFERENTES ENTIDADES UNA VEZ GENERADOS LOS COMPROBANTES DE TRASLADO Y EN LA FECHA INDICADA DE ENTREGA, FIRMANDO LOS DOCUMENTOS SOPORTE PARA LEGALIZAR EL TRASLADO DEFINITIVO.. | COMPROBANTES GENERARDOS A TRÉVES DEL APLICATIVO SICAPTIAL | (NÚMERO DE COMPROBANTES DEBIDAMENTE FIRMADOS / NÚMERO DE COMPROBANTES DE TRASLADO) * 100 | 1 | ALMACEN | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
267 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.2.1.1.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: EN LA VERIFICACIÓN DE SUS INVENTARIOS, LA ENTIDAD NO PRESENTA LOS CERTIFICADOS DE LIBERTAD VIGENTES DE SUS PROPIEDADES INMUEBLES QUE PERMITAN DETERMINAR A DICIEMBRE 31 DE 2023 SU SITUACIÓN JURÍDICA, TITULARIDAD ACTUAL Y POR ENDE QUE CORRESPONDA A LO REGISTRADO EN LA CONTABILIDAD. | EN LA VERIFICACIÓN DE SUS INVENTARIOS, LA ENTIDAD NO PRESENTA LOS CERTIFICADOS DE LIBERTAD VIGENTES DE SUS PROPIEDADES INMUEBLES QUE PERMITAN DETERMINAR A DICIEMBRE 31 DE 2023 SU SITUACIÓN JURÍDICA, TITULARIDAD ACTUAL Y POR ENDE QUE CORRESPONDA A LO REGISTRADO EN LA CONTABILIDAD. | REALIZAR OFICIO DE SOLICITUD A LA RESPECTIVA ENTIDAD (OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS) DE LOS CERTIFICADOS DE TRADICIÓN Y LIBERTAD DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DEL FDLT, DICHA SOLICITUD LLEVARLA A CABO CADA SEIS MESES. | OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD | (NÚMERO DE CERTIFICADOS DE TRADICIÓN Y LIBERTAD SOLICITADOS / NÚMERO DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL FDLT) *100 | 1 | ALMACEN | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
273 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.2.1.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECCIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR VALOR DE $544.623.169 QUE INCLUYE EL VALOR DE $ 451.046.871 Y, QUE DE ACUERDO AL FORMULARIO CB-0905 “CUENTAS POR COBRAR” REPORTADO POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIVICOF INFORMA QUE ESTE VALOR CORRESPONDE A DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO, OBSERVANDO QUE NO SE HA REALIZADO LA CORRESPONDIENTE RECLASIFICACIÓN DE ESTE VALOR DE LAS CUENTAS POR COBRAR A CUENTAS POR C | INCORRECCIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR VALOR DE $544.623.169 QUE INCLUYE EL VALOR DE $ 451.046.871 Y, QUE DE ACUERDO AL FORMULARIO CB-0905 “CUENTAS POR COBRAR” REPORTADO POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIVICOF INFORMA QUE ESTE VALOR CORRESPONDE A DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO, OBSERVANDO QUE NO SE HA REALIZADO LA CORRESPONDIENTE RECLASIFICACIÓN DE ESTE VALOR DE LAS CUENTAS POR COBRAR A CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO. | RECLASIFICAR LAS CUENTAS REGISTRADAS EN CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE CONFORMIDAD CON EL INFORME ENVIADO POR LA DIRECCIÓN DE COBRO NO TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL. | CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE DIFÍCIL COBRO | (NÚMERO RECLASIFICACIÓN CUENTAS DE DIFÍCIL RECAUDO/ NÚMERO TOTAL DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO) *100 | 1 | CONTABILIDAD Y GESTIÓN POLICIVA | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
274 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.2.1.2.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECCIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR VALOR DE $544.623.169 QUE INCLUYE EL VALOR DE $ 451.046.871 Y, QUE DE ACUERDO AL FORMULARIO CB-0905 “CUENTAS POR COBRAR” REPORTADO POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIVICOF INFORMA QUE ESTE VALOR CORRESPONDE A DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO, OBSERVANDO QUE NO SE HA REALIZADO LA CORRESPONDIENTE RECLASIFICACIÓN DE ESTE VALOR DE LAS CUENTAS POR COBRAR A CUENTAS POR C | INCORRECCIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR VALOR DE $544.623.169 QUE INCLUYE EL VALOR DE $ 451.046.871 Y, QUE DE ACUERDO AL FORMULARIO CB-0905 “CUENTAS POR COBRAR” REPORTADO POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIVICOF INFORMA QUE ESTE VALOR CORRESPONDE A DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO, OBSERVANDO QUE NO SE HA REALIZADO LA CORRESPONDIENTE RECLASIFICACIÓN DE ESTE VALOR DE LAS CUENTAS POR COBRAR A CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO. | REPORTAR LA INFORMACIÓN EN EL FORMULARIO CB-0905 "CUENTAS POR COBRAR" A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIVICOF, DE CONFORMIDAD CON LOS REGISTROS CONTABLES. | CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE DIFÍCIL COBRO | (NÚMERO RECLASIFICACIÓN CUENTAS DE DIFÍCIL RECAUDO/ NÚMERO TOTAL DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO) *100 | 1 | GESTION POLICIVA Y JURIDICA | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
275 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.2.1.2.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 FORMULADA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO, EN VIRTUD DEL HALLAZGO NO.3.3.1.1 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD, CÓDIGO 99, PAD 2023 “HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y DEPURACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE MULTAS, LO QUE GENERA INEXACTITUD EN EL SALDO PRESENTADO”, YA QUE NO ELIMINÓ LA CAUSA QUE ORIGINÓ EL HALLAZGO SIN QUE SEAN DEPURADOS LOS EXPEDIENTES POR CONCEPTO MULTAS POR INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍST | INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 FORMULADA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO, EN VIRTUD DEL HALLAZGO NO.3.3.1.1 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD, CÓDIGO 99, PAD 2023 “HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y DEPURACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE MULTAS, LO QUE GENERA INEXACTITUD EN EL SALDO PRESENTADO”, YA QUE NO ELIMINÓ LA CAUSA QUE ORIGINÓ EL HALLAZGO SIN QUE SEAN DEPURADOS LOS EXPEDIENTES POR CONCEPTO MULTAS POR INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABL | CONCILIAR TRIMESTRALMENTE ENTRE LAS ÁREAS DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA Y EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN DE COBRO NO TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL. | CONCILIACIÓN CUENTAS POR COBRAR | (NÚMERO RECLASIFICACIÓN CUENTAS DE DIFÍCIL RECAUDO/ NÚMERO TOTAL DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO) *100 | 1 | CONTABILIDAD Y GESTIÓN POLICIVA | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
276 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.2.1.2.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 FORMULADA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO, EN VIRTUD DEL HALLAZGO NO.3.3.1.1 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD, CÓDIGO 99, PAD 2023 “HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y DEPURACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE MULTAS, LO QUE GENERA INEXACTITUD EN EL SALDO PRESENTADO”, YA QUE NO ELIMINÓ LA CAUSA QUE ORIGINÓ EL HALLAZGO SIN QUE SEAN DEPURADOS LOS EXPEDIENTES POR CONCEPTO MULTAS POR INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍST | INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 FORMULADA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO, EN VIRTUD DEL HALLAZGO NO.3.3.1.1 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD, CÓDIGO 99, PAD 2023 “HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y DEPURACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE MULTAS, LO QUE GENERA INEXACTITUD EN EL SALDO PRESENTADO”, YA QUE NO ELIMINÓ LA CAUSA QUE ORIGINÓ EL HALLAZGO SIN QUE SEAN DEPURADOS LOS EXPEDIENTES POR CONCEPTO MULTAS POR INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABL | DEPURAR LAS CUENTAS POR COBRAR DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS CONCILIACIONES ENTRE LAS ÁREAS. | CONCILIACIÓN CUENTAS POR COBRAR | (NÚMERO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR/ (NÚMERO DE CONCILIACIÓN TRIMESTRES DEL AÑO) *100 | 1 | CONTABILIDAD Y GESTIÓN POLICIVA | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
277 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.2.1.2.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECCIÓN AL NO RECLASIFICAR EL SALDO DE LA SUBCUENTA 161501 CONSTRUCCIONES EN CURSO- EDIFICACIONES POR VALOR DE $29.278.462.975 Y DEMÁS CARGOS A LA CUENTA 1640 EDIFICACIONES, POR DARSE EN SERVICIO LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO UBICADA EN LA DIAGONAL 50 A NO.18-48 SUR BARRIO SAN CARLOS A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | INCORRECCIÓN AL NO RECLASIFICAR EL SALDO DE LA SUBCUENTA 161501 CONSTRUCCIONES EN CURSO- EDIFICACIONES POR VALOR DE $29.278.462.975 Y DEMÁS CARGOS A LA CUENTA 1640 EDIFICACIONES, POR DARSE EN SERVICIO LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO UBICADA EN LA DIAGONAL 50 A NO.18-48 SUR BARRIO SAN CARLOS A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DE 2022. | ENVIAR POR PARTE DEL PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA AL PROFESIONAL CON FUNCIONES DE CONTADOR, LA MATRIZ Y CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN PARA REVISIÓN. | INGRESO DE BIENES INMUEBLES | (UNA (1) MATRIZ PARA REVISIÓN Y CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN/ (UNA(1) REVISION Y OBSERVACIONES DE LA MATRIZ) *100 | 1 | INFRAESTRUCTURA / ALMACÉN / CONTABILIDAD | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
278 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.2.1.2.3 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECCIÓN AL NO RECLASIFICAR EL SALDO DE LA SUBCUENTA 161501 CONSTRUCCIONES EN CURSO- EDIFICACIONES POR VALOR DE $29.278.462.975 Y DEMÁS CARGOS A LA CUENTA 1640 EDIFICACIONES, POR DARSE EN SERVICIO LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO UBICADA EN LA DIAGONAL 50 A NO.18-48 SUR BARRIO SAN CARLOS A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | INCORRECCIÓN AL NO RECLASIFICAR EL SALDO DE LA SUBCUENTA 161501 CONSTRUCCIONES EN CURSO- EDIFICACIONES POR VALOR DE $29.278.462.975 Y DEMÁS CARGOS A LA CUENTA 1640 EDIFICACIONES, POR DARSE EN SERVICIO LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO UBICADA EN LA DIAGONAL 50 A NO.18-48 SUR BARRIO SAN CARLOS A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DE 2022. | REVISAR LOS PAGOS, REALIZAR Y DEVOLVER EL CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN AL PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES, QUIEN LO ENVIARÁ AL PROFESIONAL DE ALMACÉN JUNTO CON LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS. | INGRESO DE BIENES INMUEBLES | (UNA (1) MATRIZ REVISADA Y AJUSTADA/ (UNA 1 MATRIZ ENVIADA AL ALMACEN CON SUS SOPORTES) *100 | 1 | INFRAESTRUCTURA / ALMACÉN / CONTABILIDAD | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
279 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.2.1.2.3 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECCIÓN AL NO RECLASIFICAR EL SALDO DE LA SUBCUENTA 161501 CONSTRUCCIONES EN CURSO- EDIFICACIONES POR VALOR DE $29.278.462.975 Y DEMÁS CARGOS A LA CUENTA 1640 EDIFICACIONES, POR DARSE EN SERVICIO LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO UBICADA EN LA DIAGONAL 50 A NO.18-48 SUR BARRIO SAN CARLOS A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | INCORRECCIÓN AL NO RECLASIFICAR EL SALDO DE LA SUBCUENTA 161501 CONSTRUCCIONES EN CURSO- EDIFICACIONES POR VALOR DE $29.278.462.975 Y DEMÁS CARGOS A LA CUENTA 1640 EDIFICACIONES, POR DARSE EN SERVICIO LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO UBICADA EN LA DIAGONAL 50 A NO.18-48 SUR BARRIO SAN CARLOS A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DE 2022. | REALIZAR POR PARTE DEL PROFESIONAL DE ALMACÉN EL INGRESO DEL BIEN EN EL APLICATIVO SICAPITAL, PREVIA SOLICITUD Y PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS POR PARTE DEL PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA. | INGRESO DE BIENES INMUEBLES | (NÚMERO DE INGRESOS AL ALMACÉN/ (NÚMERO DE REGISTRO EN LA CUENTA DE EDIFICACIONES) *100 | 1 | INFRAESTRUCTURA / ALMACÉN / CONTABILIDAD | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
280 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.2.1.2.3 | 4 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECCIÓN AL NO RECLASIFICAR EL SALDO DE LA SUBCUENTA 161501 CONSTRUCCIONES EN CURSO- EDIFICACIONES POR VALOR DE $29.278.462.975 Y DEMÁS CARGOS A LA CUENTA 1640 EDIFICACIONES, POR DARSE EN SERVICIO LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO UBICADA EN LA DIAGONAL 50 A NO.18-48 SUR BARRIO SAN CARLOS A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | INCORRECCIÓN AL NO RECLASIFICAR EL SALDO DE LA SUBCUENTA 161501 CONSTRUCCIONES EN CURSO- EDIFICACIONES POR VALOR DE $29.278.462.975 Y DEMÁS CARGOS A LA CUENTA 1640 EDIFICACIONES, POR DARSE EN SERVICIO LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO UBICADA EN LA DIAGONAL 50 A NO.18-48 SUR BARRIO SAN CARLOS A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DE 2022. | REALIZAR, DURANTE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES DEL MES SIGUIENTE AL CIERRE DEL ALMACÉN, LA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL PROFESIONAL CON FUNCIONES DE CONTADOR PARA ASEGURARSE DE QUE LOS REGISTROS ESTÉN CORRECTOS Y CONCILIADOS. ASIMISMO, LLEVARÁ A CABO LAS RECLASIFICACIONES NECESARIAS Y DESTACARÁ LA IMPORTANCIA DE ACTUALIZAR LOS REGISTROS DE MANERA OPORTUNA. | INGRESO DE BIENES INMUEBLES | (UN (1) INGRESOS AL ALMACÉN / (UN (1) REGISTRO EN LA CUENTA DE EDIFICACIONES) *100 | 1 | INFRAESTRUCTURA / ALMACÉN / CONTABILIDAD | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
284 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 129 | 3.2.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, EN CUANTÍA DE $47.695.801, POR EL COBRO DE VALORES NO ENTREGADOS EFECTIVAMENTE EN EL ÍTEM NP-008 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA VEHICULAR ACERO ESTRUCTURAL A-500-GR-C Y A572GR 50 | POR EL COBRO DE VALORES NO ENTREGADOS EFECTIVAMENTE EN EL ÍTEM NP-008 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA VEHICULAR ACERO ESTRUCTURAL A-500-GR-C Y A572GR 50. | REALIZAR UN ACTA PRELIMINAR DE LA REUNIÓN PREVIA QUE SE REALIZARÁ CON EL CONTRATISTA, LA INTERVENTORÍA Y EL APOYO A LA SUPERVISIÓN ANTES DE LA ENTREGA DEL ACTA PARCIAL DE CADA PERIODO, EN LA QUE SE OBTENGAN LAS FIRMAS DE LAS TRES PARTES Y EN DONDE SE VALIDEN LAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y EL PRESUPUESTO ENTREGADO. SIN ESTA ACTA FIRMADA Y APROBADA POR LAS TRES PARTES, NO SE TRAMITARÁ EL ACTA PARCIAL DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE. | ACTAS PRELIMINARES DE APROBACIÓN PARA ACTAS PARCIALES DE CADA PERIODO. | (NÚMERO DE ACTAS PRELIMINARES REALIZADAS / TOTAL DE ACTAS PRELIMINARES REALIZADAS) X 100 | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2024-11-01 | 2025-09-15 |  | ABIERTA | COMPLETADO
306 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 129 | 3.2.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE PLANEACIÓN DENTRO DEL PROCESO FDLT-LP-006-2023, POR INCORPORAR DENTRO DE LOS PUENTES A INTERVENIR, UN PUENTE CON RESERVA POR PARTE DEL IDU | POR LA FALTA DE PLANEACIÓN DENTRO DEL PROCESO FDLT-LP-006-2023, POR INCORPORAR DENTRO DE LOS PUENTES A INTERVENIR, UN PUENTE CON RESERVA POR PARTE DEL IDU. | INCLUIR EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL EL DOCUMENTO EN DONDE CONSTE LA APROBACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ENTIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONFIRMANDO QUE LAS SEGMENTOS VIALES, ANDENES, PARQUES Y/O OTROS, NO ESTÉN SUJETOS A RESERVAS O PENDIENTES PARA SU LIBRE INTERVENCIÓN. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER ENTREGADO AL CONTRATISTA ADJUDICATARIO ANTES DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. | DOCUMENTO AUTORIZACIÓN ENTIDADES | (NÚMERO DE AUTORIZACIONES RECIBIDAS / TOTAL DE AUTORIZACIONES RECIBIDAS) X 100 | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2024-11-01 | 2025-09-15 |  | ABIERTA | COMPLETADO
308 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 129 | 3.2.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFICIENTE PLANEACIÓN DEL PROYECTO1917 “TUNJUELITO PREVIENE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA”, OBJETO DE DESARROLLO DEL CONVENIO 204-2021. | POR INEFICIENTE PLANEACIÓN DEL PROYECTO1917 “TUNJUELITO PREVIENE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA”, OBJETO DE DESARROLLO DEL CONVENIO 204-2021. | REVISAR LOS DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES CORRESPONDIENTES AL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO E INCLUIRLO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, DE ACUERDO A LOS REPORTES GENERADOS POR EL SECTOR: S SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, SECRETARÍA DE LA MUJER, SUBRED INTEGRADA DE SALUD, CON EL FIN DE DETERMINAR LA MAGNITUD DE LA POBLACIÓN A BENEFICIAR. | ESTADISTICAS REVISADAS | (NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REVISADOS / TOTAL DIAGNÓSTICOS REVISADOS E INCLUIDOS) X 100 | 1 | PLANEACIÓN | 2024-11-01 | 2025-09-15 |  | ABIERTA | COMPLETADO
314 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 129 | 3.2.5 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN DE MEJORA FORMULADA PARA EL HALLAZGO 7.2.8 DE LA AUDITORIA CÓD. 139 PAD 2023 | POR INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN DE MEJORA FORMULADA PARA EL HALLAZGO 7.2.8 DE LA AUDITORIA CÓD. 139 PAD 2023. | ENTREGAR ORGANIZADA DE CONFORMIDAD A LA LEY ARCHIVÍSTICA LA DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL DEL CONTRATO NO.213 DE 2021. | MESAS DE TRABAJO PARA ORGANIZAR EL EXPEDIENTE | (NÚMERO DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA / TOTAL DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA) X 100 | 1 | PLANEACIÓN / SISTEMAS / INFRAESTRUCTURA | 2024-11-01 | 2025-09-15 |  | ABIERTA | COMPLETADO
401 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.3.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN DE MEJORA 1, FORMULADA PARA EL “3.3.3.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN INOPORTUNA, INCOMPLETA E INCONSISTENTE EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA MENSUAL DEL FDLT FORMATO CB – 0412 Y DEL FORMATO CB-0905 DE LA CUENTA ANUAL”, DE LA AUDITORIA 099 DEL PAD 2023. EN RAZÓN A QUE SE REALIZO UNA CAPACITACIÓN CON EL ÁREA DE AMBIENTE SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN Y NO, UNA SOBRE LA INCONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN EN LA RENDICIÓN DE | INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN DE MEJORA 1, FORMULADA PARA EL “3.3.3.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN INOPORTUNA, INCOMPLETA E INCONSISTENTE EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA MENSUAL DEL FDLT FORMATO CB – 0412 Y DEL FORMATO CB-0905 DE LA CUENTA ANUAL”, DE LA AUDITORIA 099 DEL PAD 2023. EN RAZÓN A QUE SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN CON EL ÁREA DE AMBIENTE SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN Y NO, UNA SOBRE LA INCONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA MENSUAL CON EL ÁRE | REPORTAR EN EL APLICATIVO SIVICOF LA INFORMACIÓN CONSISTENTE Y CONCILIADA ENTRE LAS ÁREAS DE GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA Y CONTABILIDAD, QUE DÉ CUENTA DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA EN LOS FORMATOS CB-0412 Y CB-0905. | CONCILIACIÓN REPORTE MENSUAL | (NÚMERO DE REPORTES DE LA RENDICIÓN DE CUENTA MENSUAL / 4 MESAS DE TRABAJO DURANTE LA VIGENCIA) *100 | 1 | AREA DE GESTION POLICIVA | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
448 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.4.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INFORMACIÓN REPORTADA DE FORMA IMPRECISA, INCONSISTENTE E INCOHERENTE POR EL FDLT | INFORMACIÓN REPORTADA DE FORMA IMPRECISA, INCONSISTENTE E INCOHERENTE POR EL FDLT. | REALIZAR UN ACTA DE VERIFICACIÓN DE EJERCICIO COMPARATIVO CON LA SABANA DE CRP´S (CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPUESTALES) Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SIRVEN DE HERRAMIENTAS DE REPORTE DE INFORMACIÓN, DESCARGADAS DIRECTAMENTE DE LOS APLICATIVOS COMO BOGDATA Y MUSI DE LA VIGENCIA A REPORTAR, VERIFICANDO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERA POR CADA PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL. | UN (1) ACTA DE VERIFICACIÓN | (NÚMERO DE ACTA DE VERIFICACIÓN / (NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSION VERIFICADOS | 1 | PLANEACIÓN | 2024-08-01 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
449 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.4.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ALGUNOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL. | FALENCIAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE (DTS) Y FICHA ESTADÍSTICA DE INVERSIÓN LOCAL (FICHA EBI) | REALIZAR UN MEMORANDO DIRIGIDO AL EQUIPO DE PLANEACIÓN QUE REALICE ACCIONES DE FORMULACIÓN DONDE SE SOLICITE LA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE (DTS) Y LA FICHA DE ESTADÍSTICA BÁSICA DE INVERSIÓN (EBI), CADA VEZ QUE SE PROCEDA A FORMULAR CADA UNO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL. | MEMORANDO DE SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE FICHA EBI Y DTS | (UN (1) MEMORANDO DE SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN / UNA (1) SOCIALIZACIÓN MEMORANDO DE SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN) | 1 | PLANEACIÓN | 2024-08-01 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
450 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.4.1.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ALGUNOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL. | FALENCIAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE (DTS) Y FICHA ESTADÍSTICA DE INVERSIÓN LOCAL (FICHA EBI) | REVISAR Y GENERAR DEL REPORTE TRIMESTRAL EN PLATAFORMA SEGPLAN DE FICHA EBI Y ACTUALIZACIÓN DE DTS. | REPORTE TRIMESTRAL DE LA ACTUALIZACIÓN DE FICHA EBI Y DTS | (NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DE FICHA EBI Y DTS /(NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A FORMULAR | 1 | PLANEACIÓN | 2024-08-01 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
451 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.4.1.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN DE MEJORA 2, FORMULADA PARA EL “3.2.1.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN (DTS Y EBI) Y FALENCIA EN LA DISPOSICIÓN DE LOS MISMOS EN ALGUNOS DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS”, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA 099 PAD 2023. DEBIDO A QUE EL ACTA PRESENTADA NO TIENE EL CONTENIDO DESARROLLADO, QUE DE CUENTA DE LA ACCIÓN PLANTEADA PARA CORREGIR EL HALLAZGO | INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN DE MEJORA 2, FORMULADA PARA EL “3.2.1.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN (DTS Y EBI) FALENCIA EN LA DISPOSICIÓN DE LOS MISMOS EN ALGUNOS DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS”, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA 099 PAD 2023. DEBIDO A QUE EL ACTA PRESENTADA NO TIENE EL CONTENIDO DESARROLLADO, QUE DE CUENTA DE LA ACCIÓN PLANTEADA PARA CORREGIR EL HALLAZGO. | REALIZAR UN (1) ACTA DE MESA DE TRABAJO ENTRE LAS ÁREAS DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN PARA ACTUALIZAR Y CARGAR EN APLICATIVO SECOP 2 LA DTS Y EBI, CADA VEZ QUE SE PROCEDA A FORMULAR CADA UNO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL SEGÚN PLAN DE ACCIÓN. | ACTA MESA DE TRABAJO | UN (1) ACTA MESA DE TRABAJO PARA ACTUALIZACIÓN DTS Y EBI DE CADA PROYECTO INVERSIÓN /NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FORMULADOS | 1 | PLANEACIÓN | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
452 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.4.1.3 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN DE MEJORA 2, FORMULADA PARA EL “3.2.1.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN (DTS Y EBI) Y FALENCIA EN LA DISPOSICIÓN DE LOS MISMOS EN ALGUNOS DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS”, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA 099 PAD 2023. DEBIDO A QUE EL ACTA PRESENTADA NO TIENE EL CONTENIDO DESARROLLADO, QUE DE CUENTA DE LA ACCIÓN PLANTEADA PARA CORREGIR EL HALLAZGO | INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN DE MEJORA 2, FORMULADA PARA EL “3.2.1.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN (DTS Y EBI) Y FALENCIA EN LA DISPOSICIÓN DE LOS MISMOS EN ALGUNOS DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS”, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA 099 PAD 2023. DEBIDO A QUE EL ACTA PRESENTADA NO TIENE EL CONTENIDO DESARROLLADO, QUE DE CUENTA DE LA ACCIÓN PLANTEADA PARA CORREGIR EL HALLAZGO. | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS DTS Y LAS FICHAS EBI DE MANERA SEMESTRAL A CARGO DEL PROFESIONAL QUE REPORTA LA ACTUALIZACIÓN DE DTS Y FICHAS EBI DIRIGIDA A TODOS LOS PROFESIONALES DE PLANEACIÓN QUE REALIZAN ACCIONES DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL. | ACTA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DTS Y EBI | (DOS (2) CAPACITACIONES PROGRAMADAS / DOS (2) CAPACITACIONES REALIZADAS) | 1 | PLANEACIÓN | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
456 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.4.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CORRECTO MANEJO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL, DEL CONTRATO DE OBRA 230 DE 2021, QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA. | DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CORRECTO MANEJO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL, DEL CONTRATO DE OBRA 230 DE 2021, QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA. | REALIZAR UN RIGUROSO SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y LOS TRÁMITES DOCUMENTALES, VERIFICANDO MINUCIOSAMENTE CADA UNA DE LAS ACTAS PARCIALES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA. DICHA VERIFICACIÓN CONTARÁ CON EL AVAL DE LA INTERVENTORÍA Y EL APOYO DE LA SUPERVISIÓN, BASÁNDOSE EN LA LISTA DE CHEQUEO - EXPEDIENTE CONTRACTUAL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA GCO-GCI-F084, ADSCRITA A LA MATRIZ DE SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. | CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE LAS LISTAS DE CHEQUEO | (NÚMERO DE ACTAS PRESENTADAS / NÚMERO ACTAS REVISASDAS SEGÚN LA LISTA DE CHEQUEO)*100 | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
457 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.4.2.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL COP 230 DE 2021 QUE AFECTARON EL CUMPLIMIENTO Y ALCANCE CONTRATUAL. | DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL COP 230 DE 2021 QUE AFECTARON EL CUMPLIMIENTO Y ALCANCE CONTRATUAL. | REQUERIR EL CUMPLIMIENTO ABSOLUTO DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GCO-GCI-M004 DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. ESTE MANUAL ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | (NÚMERO DE LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS CUMPLIDOS / NÚMERO TOTAL DE LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS) * 100 | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
458 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.4.2.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y FISCAL CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN EL ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DEL COP 230 DE 2021, POR EL RECONOCIMIENTO AL CONTRATISTA GUIJON SAS, EN EL PAGO NO JUSTIFICADO DE AIU DEL 27 % Y DE LOS COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y PMT, EN ITEMS QUE NO CORRESPONDEN A ACTIVIDADES DE OBRA EN CUANTIA DE $2.658.152,90 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y FISCAL CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN EL ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DEL COP 230 DE 2021, POR EL RECONOCIMIENTO AL CONTRATISTA GIJON SAS, EN EL PAGO NO JUSTIFICADO DE AIU DEL 27 % Y DE LOS COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y PMT, EN ITEMS QUE NO CORRESPONDEN A ACTIVIDADES DE OBRA EN CUANTIA DE $2.658.152,90 | IMPLEMENTAR UN PROCESO DE REVISIÓN EXHAUSTIVO EN LA ETAPA INICIAL DE CADA PROYECTO, CON EL OBJETIVO DE VALIDAR LOS ÍTEMS DE OBRA QUE GENERAN EL PAGO DEL AIU (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD) Y EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE SUS COMPONENTES. | PORCENTAJE DE ITEMS REVISADOS | (NÚMERO DE ITEMS REVISADOS QUE TENGAN O NO POSIBILIDAD DE PAGO DE AIU/ NÚMERO ITEMS TOTALES)*100 | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
459 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.4.2.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATO 230 DE 2021, QUE GENERAN DETERIORO PROGRESIVO DE LAS MISMAS Y AFECTAN LA CALIDAD Y PUESTA EN SERVICIO DE LA CASA DE PARTICIPACIÓN. | DEFICIENCIAS EN OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATO 230 DE 2021, QUE GENERAN DETERIORO PROGRESIVO DE LAS MISMAS Y AFECTAN LA CALIDAD Y PUESTA EN SERVICIO DE LA CASA DE PARTICIPACIÓN. | DESARROLLAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BASADO EN LOS MANUALES PROPORCIONADOS POR LOS CONTRATISTAS, CON EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LAS OBRAS ENTREGADAS. ESTE CRONOGRAMA DEBE CONTEMPLAR LAS INSPECCIONES, REVISIONES Y REPARACIONES PERIÓDICAS NECESARIAS PARA MANTENER LAS OBRAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS. SE RECOMIENDA INVOLUCRAR A LOS CONTRATISTAS ORIGINALES EN LA | PORCENTAJE DE ENTREGA | (NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / NÚMERO DE ACTIVIDADES ENTREGADAS) * 100 | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
460 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.4.2.5 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR ADJUDICAR EL CONTRATO VULNERANDO EL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA. | ADJUDICAR EL CONTRATO VULNERANDO EL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA. | REALIZAR PREVIO A LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, LAS ÁREAS TÉCNICAS DE CONTRATACIÓN E INFRAESTRUCTURA, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, DEBEN VERIFICAR DE MANERA EXHAUSTIVA QUE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LAS ESTIMACIONES DE COSTOS, Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE ELABORADOS, SEAN CONCORDANTES ENTRE SÍ Y ESTÉN ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. ESTE PROCESO DE VERIFICACIÓN INTEGRAL, LIDERADO POR LAS ÁREA | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | (NÚMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS Y APROBADOS / NÚMERO DE DOCUMENTOS TOTALES REQUERIDOS) * 100 | 1 | INFRAESTRUCTURA / CONTRATACIÓN | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
461 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.4.2.6 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN DE MEJORA 1, FORMULADA PARA EL “3.2.2.7 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE ZONAS DE CESIÓN ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN OTORGADA POR LA CURADURÍA URBANA 2”, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA 099 PAD 2023. DEBIDO A QUE EL FDLT SOLICITA AL DADEP LA INCORPORACIÓN DE ÁREAS DE CESIÓN DE LA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO. EL TRAMITE NO HA CONCLUIDO. | INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN DE MEJORA 1, FORMULADA PARA EL “3.2.2.7 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE ZONAS DE CESIÓN ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN OTORGADA POR LA CURADURÍA URBANA 2”, CORRESPONDIENTE A LA" AUDITORIA 099 PAD 2023. DEBIDO A QUE EL FDLT SOLICITA AL DADEP LA INCORPORACIÓN DE ÁREAS DE CESIÓN DE LA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO. EL TRAMITE NO HA CONCLUIDO. | RADICAR ANTE EL DADEP UN OFICIO POR PARTE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, SOLICITANDO UNA MESA DE TRABAJO EN DONDE SE REITERE LA ENTREGA DE LAS ZONAS DE CESIÓN CON EL FIN DE OBTENER EL RUPI RESPECTIVO. | GESTIONES REALIZADAS | (UN (1) PREDIO QUE CONTENGA EL ÁREA DE CESIÓN / UN (1) ACTA DE MESA DE TRABAJO) *100 | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
462 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.4.2.7 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN DE MEJORA 1, FORMULADA PARA EL “3.3.7 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR ADJUDICAR EL PROCESO VIOLANDO EL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA. CONTRATO 306 DE 2022”, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA 119 PAD 2023. DEBIDO A QUE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL FDLT CUMPLEN CON LO PLANTEADO, PERO NO SUBSANAN LA SITUACIÓN QUE SE PRESENTA | INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN DE MEJORA 1, FORMULADA PARA EL “3.3.7 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR ADJUDICAR EL PROCESO VIOLANDO EL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA. CONTRATO 306 DE 2022”, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA 119 PAD 2023. DEBIDO A QUE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL FDLT CUMPLEN CON LO PLANTEADO, PERO NO SUBSANAN LA SITUACIÓN QUE SE PRESENTA. | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN, ADAPTADO A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL PERSONAL DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER SUS COMPETENCIAS EN MATERIA DE REQUISITOS HABILITANTES ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. EL PROGRAMA ABARCARÁ LOS ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS RELACIONADOS CON LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DICHOS REQUISITOS, ASEGURANDO UNA ADECUADA APLICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PLIEG | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | (NÚMERO DE PARTICIPANTES CON OBJETIVOS CUMPLIDOS / NÚMERO PARTICIPANTES TOTALES) * 100 | 1 | INFRAESTRUCTURA / CONTRATACIÓN | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
463 | 2024-06-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 109 | 3.4.2.8 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN DE MEJORA 1, FORMULADA PARA EL “3.3.9 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INOBSERVAR LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO MARCO DE ASOCIACIÓN NO 4002 DE 2011, EN CUANTO A DISPERSIÓN Y ENTREGA EN EL NÚMERO DE CUPOS CUBIERTOS POR LOCALIDAD”, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA 119 PAD 2023. DEBIDO A QUE EL OBJETIVO DE LA REUNIÓN NO SE ESTUDIÓ LA VIABILIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE CONF | INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN DE MEJORA 1, FORMULADA PARA EL “3.3.9 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INOBSERVAR LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO MARCO DE ASOCIACIÓN NO 4002 DE 2011, EN CUANTO A DISPERSIÓN Y ENTREGA EN EL NÚMERO DE CUPOS CUBIERTOS POR LOCALIDAD”, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA 119 PAD 2023. DEBIDO A QUE EL OBJETIVO DE LA REUNIÓN NO SE ESTUDIÓ LA VIABILIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE DEL O | PROMOVER QUE EN EL MARCO DE LA PRÓXIMA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO MARCO DE ASOCIACIÓN 4002 DE 2011, UNA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA, QUE INCLUYA LA NECESIDAD DE MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO EN CUANTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS COBERTURAS CON LAS QUE CUENTA CADA ALCALDÍA LOCAL. | REVISIÓN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | (UN (1) DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÍON TÉCNICA / UNA (1) MODIFICACIÓN CONTRACTUAL REALIZADA ) *100 | 1 | CONTRATACIÓN / PLANEACIÓN | 2024-07-15 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
479 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 149 | 7.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DETERIORO PREMATURO DE LA CAPA DE PINTURA DE LA SUPERFICIE DEPORTIVA DE MICROFÚTBOL EN EL PARQUE EL CLARET/EL CARMEN CÓD. IDRD 06-004 DEL COP 358 DE 2023. | POR DETERIORO PREMATURO DE LA CAPA DE PINTURA DE LA SUPERFICIE DEPORTIVA DE MICROFÚTBOL EN EL PARQUE EL CLARET/EL CARMEN. | IDENTIFICAR Y DOCUMENTAR A TRAVÉS DE LA INTERVENTORÍA, LOS TIEMPOS DE FRAGUADO Y CURADO DE LAS ACTIVIDADES EN ASFALTO Y CONCRETO APLICADOS EN LAS OBRAS BAJO INTERVENCIONES DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN. ESTOS TIEMPOS SERÁN PRESENTADOS EN LOS COMITÉS DE OBRA PARA ASEGURAR EL SEGUIMIENTO ADECUADO, EVITANDO LA APARICIÓN DE FISURAS, GRIETAS U OTROS DAÑOS EN EL CONCRETO, ASFALTO O MATERIALES UTILIZADOS PARA CUBRIR DICHAS ÁREAS. | CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE FRAGUADO Y CURADO. | (NÚMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS CON LOS TIEMPOS DE FRAGUADO Y CURADO / NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS) X 100 | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2025-01-02 | 2025-11-30 |  | ABIERTA | PENDIENTE POR COMPLETAR
489 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 149 | 8.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR ADJUDICAR EL PROCESO VIOLANDO EL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA. CONTRATO 392 DE 2023 | POR ADJUDICAR EL PROCESO VIOLANDO EL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA. CONTRATO 392 DE 2023. | REALIZAR UNA (1) MESA TÉCNICA DE VERIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE CRITERIOS DE CAPACIDAD JURÍDICA, CONDICIONES DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA, Y DE ORGANIZACIÓN, DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ANTE LA ENTIDAD ENTRE LOS MIEMBROS DESIGNADOS COMO COMITÉ EVALUADOR PREVIA A LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN. | MESAS TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN. | (NÚMERO DE MESAS TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN PROGRAMADAS /NÚMERO DE ACTAS DE MESAS TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS) X 100 | 1 | PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN | 2025-01-02 | 2025-11-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
490 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 149 | 8.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR ADJUDICAR EL PROCESO VIOLANDO EL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA. CONTRATO 392 DE 2023 | POR ADJUDICAR EL PROCESO VIOLANDO EL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA. CONTRATO 392 DE 2023. | REALIZAR UN (1) TALLER PEDAGÓGICO CON EL APOYO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DONDE EL PERSONAL SUSCEPTIBLE DE FUNGIR COMO MIEMBROS DE COMITÉ EVALUADOR TENGA CLARO LOS PROCESOS Y LOS PRINCIPIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA A EVALUAR, EN CONSECUENCIA, LOS FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACIÓN QUE ESTABLEZCAN LAS ENTIDADES EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES O SUS EQUIVALENTES. | TALLER PEDAGÓGICO EN EVALUACIÓN PRINCIPIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA. | (NÚMERO DE TALLERES PEDAGÓGICOS PROGRAMADOS / NÚMERO ACTAS DE TALLERES PEDAGÓGICOS REALIZADOS) X 100 | 1 | PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN | 2025-01-02 | 2025-11-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
491 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 149 | 8.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DESCONOCER LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA EN EL PROCESO FDLT-SAMC-016-2023 | POR DESCONOCER LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA EN EL PROCESO FDLT-SAMC-016-2023. | REALIZAR UNA (1) MESA TÉCNICA DE VERIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE CRITERIOS DE CAPACIDAD JURÍDICA, CONDICIONES DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA, Y DE ORGANIZACIÓN, DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ANTE LA ENTIDAD ENTRE LOS MIEMBROS DESIGNADOS COMO COMITÉ EVALUADOR PREVIA A LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN. | MESAS TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN. | (NÚMERO DE MESAS TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN DE EVALUACIÓN PROGRAMADOS / NÚMERO DE ACTAS DE MESAS TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN DE EVALUACIÓN REALIZADOS) X 100 | 1 | PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN | 2025-01-02 | 2025-11-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
492 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 149 | 8.1.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DESCONOCER LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA EN EL PROCESO FDLT-SAMC-016-2023 | POR DESCONOCER LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA EN EL PROCESO FDLT-SAMC-016-2023. | REALIZAR UNA (1) MESA TÉCNICA DE VERIFICACIÓN ENTRE APOYO JURÍDICO DE CONTRATACIÓN Y EL APOYO DE FORMULACIÓN DE PLANEACIÓN, DONDE SE REALICE UNA REVISIÓN PREVIA A LA PUBLICACIÓN DE LOS FORMATOS, DOCUMENTOS Y DEMÁS REQUISITOS CORRECTOS EN EL APLICATIVO SECOP DE CADA PROCESO FORMULADO QUE SE DEBEN PUBLICAR. | MESAS TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN. | (NÚMERO DE MESAS TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN DE PROCESOS A PUBLICAR PROGRAMADOS / NÚMERO DE ACTAS DE MESAS TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN DE PROCESOS A PUBLICAR REALIZADOS) X 100 | 1 | PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN | 2025-01-02 | 2025-11-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
493 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 149 | 8.1.2 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DESCONOCER LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA EN EL PROCESO FDLT-SAMC-016-2023 | POR DESCONOCER LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA EN EL PROCESO FDLT-SAMC-016-2023. | REALIZAR UN (1) TALLER PEDAGÓGICO CON EL APOYO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DONDE EL PERSONAL SUSCEPTIBLE DE FUNGIR COMO MIEMBROS DE COMITÉ EVALUADOR TENGA CLARO LOS PROCESOS Y LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA A EVALUAR, EN CONSECUENCIA, LOS FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACIÓN QUE ESTABLEZCAN LAS ENTIDADES EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES O SUS EQUIVALENTES. | TALLER PEDAGÓGICO EN EVALUACIÓN PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA. | (NÚMERO DE TALLERES PEDAGÓGICOS PROGRAMADOS / NÚMERO DE ACTAS DE TALLERES PEDAGÓGICOS REALIZADOS) X 100 | 1 | PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN | 2025-01-02 | 2025-11-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
494 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 149 | 8.1.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VALOR DE $ 5.100.000.00 POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE TELEFONÍA CELULAR A PERSONAS QUE NO CUMPLÍAN LOS CRITERIOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS POR EL FDLT PARA SER BENEFICIARIOS DEL PROYECTO | POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE TELEFONÍA CELULAR A PERSONAS QUE NO CUMPLÍAN LOS CRITERIOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS POR EL FDLT PARA SER BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. | CREAR UNA (1) LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS DE ACUERDO A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PREVIAMENTE ESTABLECIDOS POR EL FDLT, QUE REQUIERAN ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL, ESTO CON EL FIN DE CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS CRITERIOS. | LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS MÍNIMOS. | (NÚMERO LISTAS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PROGRAMADOS / NÚMERO DE LISTAS DE BENEFICIARIOS REALIZADOS) X 100 | 1 | PLANEACIÓN | 2025-01-02 | 2025-11-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
495 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 149 | 8.1.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR ADJUDICAR EL PROCESO VIOLANDO EL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA. CONTRATO 352 DE 2023 | POR ADJUDICAR EL PROCESO VIOLANDO EL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA. CONTRATO 352 DE 2023. | REALIZAR UNA (1) MESA TÉCNICA DE VERIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE CRITERIOS DE CAPACIDAD JURÍDICA, CONDICIONES DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA, Y DE ORGANIZACIÓN, DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ANTE LA ENTIDAD ENTRE LOS MIEMBROS DESIGNADOS COMO COMITÉ EVALUADOR PREVIA A LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN. | MESAS TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN PREVIAS A LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN. | (NÚMERO DE MESAS TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN PROGRAMADOS / NÚMERO DE ACTAS DE MESAS TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN REALIZADOS) X 100 | 1 | PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN | 2025-01-02 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
496 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 149 | 8.1.4 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR ADJUDICAR EL PROCESO VIOLANDO EL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA. CONTRATO 352 DE 2023 | POR ADJUDICAR EL PROCESO VIOLANDO EL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA. CONTRATO 352 DE 2023. | REALIZAR UN (1) TALLER PEDAGÓGICO CON EL APOYO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DONDE EL PERSONAL SUSCEPTIBLE DE FUNGIR COMO MIEMBROS DE COMITÉ EVALUADOR TENGA CLARO LOS PROCESOS Y LOS PRINCIPIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA A EVALUAR, EN CONSECUENCIA, LOS FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACIÓN QUE ESTABLEZCAN LAS ENTIDADES EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES O SUS EQUIVALENTES. | TALLER PEDAGÓGICO EN EVALUACIÓN PRINCIPIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA. | (NÚMERO DE TALLERES PEDAGÓGICOS PROGRAMADOS / NÚMERO DE ACTAS DE TALLERES PEDAGÓGICOS REALIZADOS) X 100 | 1 | PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN | 2025-01-02 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
497 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 149 | 8.1.5 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y DESCONOCER EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN EL CONTRATO 352 DE 2023 | POR NO PUBLICAR LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y DESCONOCER EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN EL CONTRATO 352 DE 2023. | REALIZAR UN (1) MEMORANDO INTERNO POR PARTE DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN DONDE SE ACLARE Y ESPECIFIQUE CUAL ES LA DOCUMENTACIÓN Y DEBIDO PROCEDIMIENTO REQUERIDO PARA LA REALIZACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES. | MEMORANDO SOCIALIZANDO EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES. | UN (1) MEMORANDO | 1 | CONTRATACIÓN | 2025-01-02 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO
498 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2024 | 149 | 8.1.5 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y DESCONOCER EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN EL CONTRATO 352 DE 2023 | POR NO PUBLICAR LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y DESCONOCER EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN EL CONTRATO 352 DE 2023. | REALIZAR UN (1) MEMORANDO DONDE SE DE LA DIRECTRIZ DE INCLUIR COMO RESPONSABILIDAD DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN LA VERIFICACIÓN DE QUE TODAS LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES QUEDEN DEBIDAMENTE PUBLICADAS EN LA PLATAFORMA SECOP II. | MEMORANDO INCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES | UN (1) MEMORANDO | 1 | CONTRATACIÓN | 2025-01-02 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | COMPLETADO